УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования Новгородской области

от 27.09.2019 № 1059

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2020 году»

| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации 2019, 2020 годов | | | |
| Инвариантная часть | | | |
| 1. | Подготовка статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2020 году:  по результатам основного периода проведения ГИА;  по результатам дополнительного периода проведения ГИА | июль-октябрь 2020 года | министерство образования Новгородской области (далее – министерство),  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее - РИПР),  региональный центр обработки информации Новгородской области (далее – РЦОИ) |
| 2. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в Новгородской области | июль-август 2020 года | министерство,  РИПР,  РЦОИ,  председатели предметных комиссий (далее – ПК) |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах и курсах повышения квалификации | октябрь - декабрь 2019 года | министерство,  РИПР,  РЦОИ |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических августовских совещаниях | август 2020 года | министерство,  РИПР,  РЦОИ,  органы управления образованием городского округа и муниципальных районов области (далее – МОУО),  образовательные организации (далее – ОО) |
| 5. | Проведение совещания по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 для руководителей и специалистов МОУО, государственных областных общеобразовательных организаций | октябрь – ноябрь 2019 года | министерство,  РЦОИ |
| 6. | Подготовка статистических отчетов по итогам проведения региональных оценочных процедур | В течение года | министерство,  РЦОИ |
| 7. | Проведение опроса участников ГИА-9 и ГИА-11 по объективности проведения процедур | сентябрь 2019, 2020 годов | министерство,  РЦОИ |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| Инвариантная часть | | | |
| 1. | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА 2019, изменений в содержании КИМ | сентябрь - октябрь 2019 года | РИПР |
| 2. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей, проведение семинаров, вебинаров по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам с учетом результатов ГИА- 2019 | в течение 2019/2020 учебного года | РИПР |
| 3. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для руководителей и учителей образовательных организаций, показавших низкие результаты при проведении ГИА | в течение 2019/2020 учебного года | РИПР |
| 4. | Организация проверки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) экспертами муниципальных комиссий | декабрь 2019 года – май 2020 года | Министерство,  РИПР,  МОУО |
| 5. | Заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению единого государственного экзамена | в течение 2019/2020 учебного года | министерство |
| Вариативная часть | | | |
| 1. | Организация и проведение мониторинга оценки качества образования в Новгородской области на региональном уровне по учебным предметам:  Геометрия 8 класс (входная диагностика)  Английский язык 5 класс (входная диагностика)  Химия 9 класс (базовый и профильный)  Английский язык 10 класс (базовый) | в течение 2019/2020 учебного года | РИПР |
| 2. | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании | июль- август 2020 года | МОУО,  ОО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации** | | | |
| Инвариантная часть | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Новгородской области | в течение 2019/2020 учебного года | министерство,  РИПР |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, положений, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2020 году | в течение года | министерство,  РИПР |
| 3. | Утверждение председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) для проведения ГИА-9 | декабрь 2019 года | министерство |
| 4. | Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК, председателя и заместителя председателя ГЭК для проведения ГИА-11 | декабрь 2019 года | министерство,  РИПР |
| 5. | Утверждение персональных составов:   1. муниципальных координаторов ГИА; 2. членов ГЭК; 3. председателей ПК (по согласованию Рособрнадзора); 4. членов ПК; 5. председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее – КК); 6. членов КК, 7. работников пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ):   в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный период | сентябрь 2019 года  декабрь 2019 года  январь-март 2020 года  февраль 2020 года  апрель 2020 года  август 2020 года | МОУО,  министерство |
| 6. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:   1. для участия в итоговом сочинении (изложении); 2. для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; 3. для прохождения ГИА-9; 4. для прохождения ГИА-11 | В соответствии с порядками проведения ГИА | министерство |
| 7. | Утверждение перечня ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на 2020 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов | в соответствии с Графиком внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее - РИС) и федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС) на 2020 год (далее – график) | министерство |
| 8. | Распределение всех участников ГИА (обучающихся, лиц, привлекаемых к проведению ГИА) по ППЭ | в соответствии с графиком | РЦОИ |
| 9. | Утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА | в течение 2019/2020 учебного года | министерство |
| 10. | Утверждение инструкций для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2019 года -  январь 2020 года | министерство |
| **4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации** | | | |
| 1. | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Новгородской области | сентябрь – октябрь 2019 года | министерство,  РИПР |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | 1 полугодие 2020 года | РИПР |
| 3. | Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе заключение договоров, прием заявлений и т.д.) | в течение года | РИПР,  МОУО,  ОО |
| 4. | Обеспечение условий для функционирования РЦОИ, предметных комиссий (далее – ПК), КК, ППЭ | в течение года | Министерство,  РИПР |
| 5. | Обеспечение видеонаблюдения в местах работы конфликтной и предметных комиссий ГИА-9 | в течение года | министерство  РИПР |
| 6. | Оснащение ППЭ для ГИА-9:  1) видеонаблюдением;  2) средствами подавления сигналов подвижной связи | март 2020 года | РИПР  МОУО  ОО |
| 7. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:  - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтных комиссий, экспертов предметных комиссий, специалистов РЦОИ, ассистентов, специалистов по инструктажу и лабораторным работам;  - видеонаблюдение;  - дооснащение РЦОИ и ППЭ в соответствии с требованиями Методических рекомендаций Рособрнадзора;  - оплату обучения председателей ПК и экспертов ПК;  - оплату работы предметных комиссий, привлекаемых к апробации ГИА по учебным предметам;  - каналы связи;  - обновление СКЗИ;  - расходные материалы (картриджи, бумага, канцелярские товары) | в течение года | Министерство,  РИПР |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации** | | | |
| Инвариантная часть | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | январь – апрель 2020 года | РИПР |
| 2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь – апрель 2020 года | министерство |
| 3 | Направление на обучение председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2019 года - май 2020 года | РИПР |
| 4. | Обучение на курсах повышения квалификации экспертов предметных комиссий | январь – март 2020 года | РИПР |
| 5. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2020 года | РИПР |
| 6. | Обучение на курсах повышения квалификации руководителей ППЭ | февраль – март 2020 года | РИПР |
| 7. | Обучение на курсах повышения квалификации членов ГЭК | февраль – март 2020 года | РИПР |
| 8. | Формирование ресурса для организации дистанционного обучения и квалификационного тестирования лиц, привлекаемых к организации и проведения ГИА-9 (члены ГЭК, организаторы, руководители ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ) | январь 2020 года – март 2020 года | РИПР |
| 9. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 на платформе <https://edu.rustest.ru/> (ФЦТ) | январь 2020 года – апрель 2020 года | РИПР |
| 10. | Участие в семинарах и вебинарах для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) | по графику ФИПИ | РИПР |
| 11. | Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | по графику ФИПИ | РИПР |
| 12. | Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению итогового сочинения (изложения) | по графику ФИПИ | РИПР |
| 13. | Обучение технических специалистов и специалистов по инструктажу и лабораторным работам, привлекаемым к ГИА-9 (информатика и ИКТ, физика, иностранный язык, химия, итоговое собеседование по русскому языку) | ноябрь 2019 года, январь – май 2020 года | РИПР |
| 14. | Обучение операторов станции верификации | апрель 2020 года | РИПР |
| 15. | Обучение общественных наблюдателей | ноябрь 2019 года – май 2020 года, август 2020 года | РИПР |
| **6. Организационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации** | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019/2020 учебном году | сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года | Министерство,  РИПР,  ОО |
| 2. | Планирование работы РЦОИ на 2019/2020 учебный год | сентябрь – октябрь 2019 года | РИПР |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | октябрь 2019 года | РИПР,  МОУО,  ОО |
| 4. | Предоставление данных для внесения в РИС | в соответствии с графиком | МОУО,  ОО |
| 5. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 | в соответствии с графиком | министерство,  РЦОИ |
| 6. | Формирование системы сбора данных об участниках ГИА-9 и ГИА-11 (Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, ответственных за формирование и ведение базы данных об участниках ЕГЭ и ГИА-9 в муниципальных районах и городском округе по программе «Сбор РБД») | в соответствии с графиком | министерство,  РЦОИ |
| 7. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (далее – ПК, КК) | ноябрь 2019 года – март 2020 года | министерство,  РИПР |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | министерство,  РИПР,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 9. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов в основной и дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | министерство,  РИПР,  РЦОИ,  МОУО,  ОО, |
| 10. | Организация и проведение федеральных тренировочных тестирований | октябрь 2019 года – май 2020 года | министерство,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 11. | Организация и проведение региональных оценочных процедур по учебным предметам:  Английский язык 5 класс  Геометрия 8 класс  Химия 9 класс (базовый)  Химия 9 класс (профильный) | в течение года | министерство,  РИПР,  РЦОИ |
| 12. | Экспертиза КИМ для проведения региональных оценочных процедур:  Английский язык 5 класс  Геометрия 8 класс  Химия 9 класс (базовый и профильный)  Английский язык 10 класс (базовый) | в течение года | министерство,  РИПР,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 13. | Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку и родной литературе | январь – февраль 2020 года | РИПР |
| 14. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, регистрацию средств подавления сигналов подвижной связи | февраль 2019 года – май 2020года | министерство,  РИПР,  МОУО |
| 15. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март, май, сентябрь 2020 года | РИПР,  РЦОИ |
| 16. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | сентябрь 2019 года, февраль – июнь 2020 года | министерство,  РИПР,  МОУО,  ОО |
| 16.1 | Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 01 февраля 2020 года,  до 01 марта 2020 года | министерство,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 16.2. | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение года | министерство,  РЦОИ,  МОУО,  ОО |
| 16.3. | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, для которых необходимо создание специальных условий при проведении экзаменов | в течение года | министерство,  РЦОИ |
| 17. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:   1. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА; 2. аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений; 3. организация работы аккредитационной комиссии; 4. формирование реестра общественных наблюдателей | сентябрь, декабрь 2019 года, февраль - май 2020 года | министерство,  РИПР,  МОУО,  ОО |
| 18. | Консультирование и выдача удостоверений для общественных наблюдателей | август – сентябрь, декабрь 2019 года, февраль - май 2020 года | РИПР |
| 19. | Планирование и организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн – видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Новгородской области | сентябрь 2019 года, март – июль 2020 года | РИПР |
| 20. | Установка специального программного обеспечения – CCTV-приложение (CCTV-клиент) |  | РЦОИ,  ППЭ |
| 21. | Прием и рассмотрение апелляций от участников ГИА. Организация работы КК | по графику | РИПР,  РЦОИ,  КК |
| 22. | Печать и комплектование КИМ по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | апрель 2020 года -  сентябрь 2020 года | РИПР,  РЦОИ |
| 23. | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА | январь 2020 года | РЦОИ |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению проведения государственной итоговой аттестации** | | | |
| Инвариантная часть | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов министерства, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО | в течение года | министерство,  РИПР,  МОУО,  ОО |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | министерство,  МОУО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | в течение года | министерство,  РИПР,  МОУО |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО | в течение года | департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства  МОУО |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2019 года,  май 2020 года | министерство,  РИПР,  МОУО, ОО |
| 6. | Организация психологической подготовки участников ГИА-9 и ГИА-11 к экзаменам | в течение года | ОО,  центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ЦППМС) |
| 7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | ЦППМС,  ОО |
| 8. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте РИПР | в течение года | РЦОИ |
| 9. | Разработка методических рекомендаций:  - по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;  - по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования и проведению;  - для членов ГЭК | в течение года | РЦОИ |
| 10. | Разработка методических рекомендаций «Организация работы в образовательной организации по защите персональных данных» | декабрь 2019 года | РЦОИ |
| **8. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации** | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | в течение года | министерство,  МОУО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства |
| 3. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | министерство,  РИПР |
| 4. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2019года, февраль 2020 года,  май 2020года | департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства |
| 5. | Осуществление контроля за готовностью ППЭ к проведению ГИА | в соответствии с расписанием ГИА | департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства,  РЦОИ |
| 6. | Проведение заседаний ГЭК по организации проведения ГИА на территории Новгородской области | в течение года | министерство,  РИПР |
| 7 | Проведение региональных перепроверок экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | в течение года | министерство,  РЦОИ |